## Template
Web-Appplikation Fitnessstudio | Personen-Stunden [ph] | [7 empty] | Kalkulation
1
Stand Techn.Beschreibung: 16.08.2020
Kalkulationstemplate: 2011-04-20 | [8 empty] | in Stunden
Überblick entsprechend dem Leistungsumfang
Gesamtsumme | [8 empty] | 130
Projektmanagement | [8 empty] | 10
Architektur | [8 empty] | 12
Use-Cases | [8 empty] | 14
Infrastruktur | [8 empty] | 10
Entwicklung Software-Funktionen | [8 empty] | 54
Integrationstest (bei 2 Entwicklungszyklen) | [8 empty] | 10
Systemtest | [8 empty] | 10
Handbücher & Lieferdokumentation | [8 empty] | 10
Detailaufstellung zu den Leistungsblöcken
Projektmanagement | Dauer ph | Personen | #/Woche | Wochen |  | #/Monat | Monate | TR% | 10
Projektleitung | [8 empty] | 5
Projektstatusmeeting | [8 empty] | 5
0
0
0
Architektur | Dauer ph | Personen | Review | Rework |  | #/Woche | Wochen | TR% | 12
Konzeptionsentwicklung & Kundenabstimmung | [8 empty] | 3
Erstellung Funktionale Spezifikation | [8 empty] | 5
Erstellung der Systemteststrategie | [8 empty] | 2
Erweiterung der integrierten Funktionalen Spezifikation | [8 empty] | 2
Use-Cases | ph/UseCase | Personen |  |  | Anzahl geschätzt: |  | <Anzahl> | TR% | 14
Scope-Definition | [8 empty] | 2
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen | [8 empty] | 2
Beschreibung der gewünschten Systemreaktion | [8 empty] | 4
Ableitung der Implikationen für IT-Design | [8 empty] | 4
Review | [8 empty] | 1
Rework | [8 empty] | 1
Infrastruktur | Konzeption | Aufbau | Konf/Skript | Test |  |  |  |  | 10
Entwicklungsumgebung | [8 empty] | 2
Testumgebung | [8 empty] | 4
Produktionsumgebung | [8 empty] | 4
Entwicklung Software-Funktionen | Design | HLD | Review | Rework | Coding | CodeReview | FT inkl. Vorb. | TR% | 54
Mitglied Einlogen | [8 empty] | 6
Mitglied Registrieren | [8 empty] | 8
Mitglied Aktualisieren | [8 empty] | 5
0
Trainingseintrag anlegen | [8 empty] | 20
trainingseintrag ändern | [8 empty] | 6
Trainingseintrag löschen | [8 empty] | 5
0
Navigation | [8 empty] | 4
0
0
Integrationstest (bei 2 Entwicklungszyklen) | Szenario | Testaufbau | Test | Auswertung |  |  |  | TR% | 5
1. Integrationstest | [8 empty] | 3
2. Integrationstest | [8 empty] | 2
Systemtest | Szenarios | Review | Rework | Testaufbau | Test | Auswertung | DefectTrackg. | TR% | 6
Systemtest der neuen Funktionen | [8 empty] | 4
Regressiontest der bisherigen Funktionen | [8 empty] | 2
0
0
0
0
0
Handbücher & Lieferdokumentation | Konzeption | Erstellung | Review | Rework | Web |  |  | TR% | 4
Installations- und Administrationshandbuch | [8 empty] | 1
Benutzerhandbuch | [8 empty] | 1
Datenbankhandbuch | [8 empty] | 1
Lieferdokumentation | [8 empty] | 1
Note on B1: 1pd = 8 ph
Note on K1: Nettogesamtaufwand in PersonenStunden
Note on A3: Überarbeitungsstand der Techn.Beschreibung Format: <yyyy-mm-dd>
Note on A4: Versionsdatum des Kalkulationstemplates Format <yyyy-mm-dd>
Note on D24: #Personen * Stunden
Note on D40: #Personen * Stunden
Note on G40: #Personen * Dauer (i.allg. 2 Personen)
Note on C55: #Personen * Stunden
Note on D63: #Personen * Stunden

## Beispiel
<Projektname> | Personen-Stunden [ph] | [7 empty] | Kalkulation
<Projektnummer>
Stand Techn.Beschreibung: <Datum>
Kalkulationstemplate: 2011-04-20 | [8 empty] | in Stunden
Überblick entsprechend dem Leistungsumfang
Gesamtsumme | [8 empty] | 6040.6
Projektmanagement | [8 empty] | 738.7
Architektur | [8 empty] | 717.6
Use-Cases | [8 empty] | 54.2
Infrastruktur | [8 empty] | 128.8
Entwicklung Software-Funktionen | [8 empty] | 2011.4
Entwicklung Testtools | [8 empty] | 263.2
Integrationstest (bei 2 Entwicklungszyklen) | [8 empty] | 128.8
Systemtest | [8 empty] | 1739.4
Handbücher & Lieferdokumentation | [8 empty] | 258.5
Detailaufstellung zu den Leistungsblöcken
Projektmanagement | Dauer ph | Personen | #/Woche | Wochen |  | #/Monat | Monate | TR% | 738.7
Projektleitung | 7.5 | 1 | 5 | 10 |  | 2 | 6 | 20% | 558
Projektstatusmeeting | 1 | 9 | 1 | 10 |  |  |  | 20% | 108
Defect-Statusmeetings während ST | 0.5 | 8 | 3 | 3 |  |  |  | 20% | 43.2
Defect-Statusmeetings während Abnahme | 0.5 | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 30% | 13
Defect-Statusmeetings während Garantie | 0.5 | 5 |  |  |  | 1 | 6 | 10% | 16.5
Architektur | Dauer ph | Personen | Review | Rework |  | #/Woche | Wochen | TR% | 717.6
Konzeptionsentwicklung & Kundenabstimmung | 8 | 1.5 |  |  |  | 5 | 2 | 30% | 156
Erstellung Funktionale Spezifikation | 40 |  | 80 | 16 |  |  |  | 20% | 163.2
Erstellung der Systemteststrategie | 24 |  | 40 | 8 |  |  |  | 10% | 79.2
Erweiterung der integrierten Funktionalen Spezifikation | 40 |  | 80 | 16 |  |  |  | 20% | 163.2
projektbegleitende Architektur | 8 | 1 |  |  |  | 1.5 | 10 | 30% | 156
Use-Cases | ph/UseCase | Personen |  |  | Anzahl geschätzt: |  | <Anzahl> | TR% | 54.2
Scope-Definition | 2 | 1 | [5 empty] | 20% | 2.4
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen | 2 | 2 | [5 empty] | 10% | 4.4
Beschreibung der gewünschten Systemreaktion | 4 | 1 | [5 empty] | 30% | 5.2
Ableitung der Implikationen für IT-Design | 4 | 1 | [5 empty] | 20% | 4.8
Review | 5 | 6 | [5 empty] | 10% | 33
Rework | 4 | 1 | [5 empty] | 10% | 4.4
Infrastruktur | Konzeption | Aufbau | Konf/Skript | Test |  |  |  |  | 128.8
Entwicklungsumgebung | 12 | 4 | 32 | 8 |  |  |  | 10% | 61.6
Testumgebung | [7 empty] | 10% | 0
Produktionsumgebung | 12 | 4 | 32 | 8 |  |  |  | 20% | 67.2
Entwicklung Software-Funktionen | Design | HLD | Review | Rework | Coding | CodeReview | FT inkl. Vorb. | TR% | 2011.4
<Komponente1-FunktionA> | 24 | 24 | 20 | 8 | 48 | 8 | 16 | 20% | 177.6
<Komponente1-FunktionB> | 48 | 48 | 20 | 8 | 96 | 24 | 48 | 20% | 350.4
<Komponente1-FunktionC> | 16 | 48 | 20 | 8 | 64 | 16 | 16 | 20% | 225.6
<Komponente1-FunktionD> | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 4 | 8 | 20% | 50.4
<Komponente2-FunktionA> | 8 | 16 | 10 | 4 | 40 | 8 | 16 | 20% | 122.4
<Komponente2-FunktionB> | 12 | 48 | 20 | 8 | 80 | 16 | 8 | 20% | 230.4
<Komponente2-FunktionC> | 16 | 32 | 20 | 8 | 64 | 16 | 8 | 20% | 196.8
<Komponente3> | 8 | 16 | 10 | 4 | 16 | 4 | 4 | 30% | 80.6
<Komponente4-FunktionA> | 8 | 16 | 10 | 4 | 24 | 8 | 8 | 20% | 93.6
<Komponente4-FunktionB> | 4 | 12 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 20% | 55.2
<Komponente4-FunktionC> | 24 | 32 | 20 | 8 | 56 | 8 | 16 | 20% | 196.8
Entwicklung Software nach Phasen (Des, Dev, Tst)/Fixing |  |  |  | 706 |  | 620 | 152 |  | 231.6
Entwicklung Testtools | Design | HLD | Review | Rework | Coding | CodeRevie | FT inkl. Vorb. | TR% | 263.2
Funktionstesttreiber | 8 | 16 | 4 | 4 | 32 | 8 | 8 | 10% | 88
Lasttesttreiber | 8 | 24 | 8 | 4 | 48 | 8 | 16 | 20% | 139.2
Entwicklung Software nach Phasen (Des, Dev, Tst)/Fixing |  |  |  | 76 |  | 96 | 24 |  | 36
Integrationstest (bei 2 Entwicklungszyklen) | Szenario | Testaufbau | Test | Auswertung |  |  |  | TR% | 128.8
1. Integrationstest | 12 | 4 | 32 | 8 |  |  |  | 20% | 67.2
2. Integrationstest | 12 | 4 | 32 | 8 |  |  |  | 10% | 61.6
Systemtest | Szenarios | Review | Rework | Testaufbau | Test | Auswertung | DefectTrackg. | TR% | 1739.4
Systemtest der neuen Funktionen | 160 | 100 | 20 | 16 | 160 | 40 | 20 | 20% | 619.2
Regressiontest der bisherigen Funktionen | 20 | 40 | 10 | 16 | 240 | 60 | 30 | 10% | 457.6
Migrationstest | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20% | 46.8
Systemtest der Defect-Fixes während der Abnahme | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 4 | 30% | 57.2
Regressiontest während der Abnahme | 8 | 0 | 0 | 8 | 48 | 24 | 12 | 20% | 120
Systemtest der Defect-Fixes während der Gewährleistung | 24 | 0 | 0 | 24 | 48 | 24 | 12 | 5% | 138.6
Regressiontest während der Gewährleistung | 24 | 0 | 0 | 24 | 144 | 72 | 36 | 0% | 300
Handbücher & Lieferdokumentation | Konzeption | Erstellung | Review | Rework | Web |  |  | TR% | 258.5
Installations- und Administrationshandbuch | 8 | 24 | 20 | 8 | 0 |  |  | 10% | 66
Benutzerhandbuch | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |  |  | 10% | 8.8
Datenbankhandbuch | 4 | 24 | 20 | 8 | 0 |  |  | 10% | 61.6
Migrationsleitfaden | 8 | 40 | 40 | 12 | 0 |  |  | 10% | 110
Lieferdokumentation | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |  |  | 10% | 12.1
Note on B1: 1pd = 8 ph
Note on K1: Nettogesamtaufwand in PersonenStunden
Note on A3: Überarbeitungsstand der Techn.Beschreibung Format: <yyyy-mm-dd>
Note on A4: Versionsdatum des Kalkulationstemplates Format <yyyy-mm-dd>
Note on D24: #Personen * Stunden
Note on D41: #Personen * Stunden
Note on G41: #Personen * Dauer (i.allg. 2 Personen)
Note on D54: #Personen * Stunden
Note on C61: #Personen * Stunden
Note on D69: #Personen * Stunden